## Gantt-Antes
Cronograma - Gráfico Gantt
Projeto casa do Tico | Prazo | 30 Dias
Tarefas/Ações | Recurso responsável | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Obter os recursos através de vaquinha online | Jair Souza (Tesoureiro) | bar: 30 Dias 1 to 30 Dias 10
Obter madeira para a construção (palets) | Osmar Motta (Gestor) | bar: 30 Dias 6 to 30 Dias 15
Obter pregos e parafusos (comprar ou doação) | Osmar Motta (Gestor) | bar: 30 Dias 11 to 30 Dias 20
Obter as ferramentas, empréstimo ou aluguel | Silvester Shwarsnegar (Orientador) | bar: 30 Dias 11 to 30 Dias 20
Construir a casinha | Valentina Silva e Osmar Motta | bar: 30 Dias 16 to 30 Dias 25
Fazer uma cerimônia de inauguração | Todos | bar: 30 Dias 29 to 30 Dias 30
Tirar fotos de todas as etapas para registro | Valentina Silva (Gerente do projeto)
Legenda
Planejado
Em execução
Atrasado
Concluído

## Gantt-Durante
Cronograma - Gráfico Gantt
Projeto casa do Tico | Prazo | 30 Dias
Tarefas/Ações | Recurso responsável | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Obter os recursos através de vaquinha online | Jair Souza (Tesoureiro) | bar: 30 Dias 1 to 30 Dias 10
Obter madeira para a construção (palets) | Osmar Motta (Gestor) | bar: 30 Dias 8 to 30 Dias 17
Obter pregos e parafusos (comprar ou doação) | Osmar Motta (Gestor) | bar: 30 Dias 11 to 30 Dias 20
Obter as ferramentas, empréstimo ou aluguel | Silvester Shwarsnegar (Orientador) | bar: 30 Dias 11 to 30 Dias 20
Construir a casinha | Valentina Silva e Osmar Motta | bar: 30 Dias 16 to 30 Dias 25
Fazer uma cerimônia de inauguração | Todos | bar: 30 Dias 29 to 30 Dias 30
Tirar fotos de todas as etapas para registro | Valentina Silva (Gerente do projeto)
Legenda
Planejado
Em execução
Atrasado
Concluído

## Gantt-Depois
Cronograma - Gráfico Gantt
Projeto casa do Tico | Prazo | 30 Dias
Tarefas/Ações | Recurso responsável | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Obter os recursos através de vaquinha online | Jair Souza (Tesoureiro) | bar: 30 Dias 1 to 30 Dias 10
Obter madeira para a construção (palets) | Osmar Motta (Gestor) | bar: 30 Dias 8 to 30 Dias 17
Obter pregos e parafusos (comprar ou doação) | Osmar Motta (Gestor) | bar: 30 Dias 11 to 30 Dias 20
Obter as ferramentas, empréstimo ou aluguel | Silvester Shwarsnegar (Orientador) | bar: 30 Dias 11 to 30 Dias 20
Construir a casinha | Valentina Silva e Osmar Motta | bar: 30 Dias 16 to 30 Dias 25
Fazer uma cerimônia de inauguração | Todos | bar: 30 Dias 29 to 30 Dias 30
Tirar fotos de todas as etapas para registro | Valentina Silva (Gerente do projeto)
Legenda
Planejado
Em execução
Atrasado
Concluído